## MODELO - Anexo da Resolução TC
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3) | [5 empty] | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4) | [5 empty] | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28) |  |  |  |  | Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26)
LEGENDA:
(1) | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2) | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3) | Exercício Financeiro;
(4) | Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5) | Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6) | Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7) | Número e ano do Convênio (se houver);
(8) | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9) | Valor do repasse;
(10) | Valor da contrapartida
(11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20) | Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21) | Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26) | Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE (hidden)
UNIDADE: | 16000 – SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 16003 – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – RECURSOS PRÓPRIOS |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2021 |  | RAQUEL GOMES DA SILVA CPF: 084.994.924-60 | CAYC ORIGE SENA SILVA CPF: 097.197.404-77 |  |  | MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO CPF: 072.570.264-83
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A MARÇO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA

## 2º TRIMESTRE (hidden)
UNIDADE: | 16000 – SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 16003 – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – RECURSOS PRÓPRIOS |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2022 |  | RAQUEL GOMES DA SILVA CPF: 084.994.924-60 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA CPF: 116.429.084-36 |  |  | MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO CPF: 072.570.264-83
PERÍODO REFERENCIAL: | ABRIL A JUNHO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA

## 3º TRIMESTRE (hidden)
UNIDADE: | 16000 – SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 16003 – DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2022 |  | JOSÉ FERNANDO DA SILVA CPF: 116.429.084-36 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA CPF: 116.429.084-36 |  |  | MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO CPF: 072.570.264-83
PERÍODO REFERENCIAL: | JULHO A SETEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
Processo nº 061/2021 Pregão Eletrônico nº 031/2021 | Manutenção e Reforma de 04 (quatro) Unidades de Ensino Municipal de Bezerros |  |  |  |  | 20.316.425/0001-11 | Conserv Eireli | 120/2021 | 2021-12-27 | 6 meses | 699999.99 |  | 6 meses | 162113.46 | 162113.46 | 4.4.90.51.00 | 579873.71 | 579873.71 | 579873.71 | 579873.71 | OBRA EM ANDAMENTO
Compra Direta nº 034/2022 | Aquisição de 16,8 toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) para aplicação à frio |  |  |  |  | 24.500.544/0001-80 | Silvio Romero dos Santos Silva Leite Eireli EPP |  | 2022-03-07 |  | 15288 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 | 15288 | 15288 | 15288 | 15288 | CONCLUÍDO

## 4º TRIMESTRE (hidden)
UNIDADE: | 16000 – SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 16003 – DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2022 |  | JOSÉ FERNANDO DA SILVA CPF: 116.429.084-36 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA CPF: 116.429.084-36 |  |  | MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO CPF: 072.570.264-83
PERÍODO REFERENCIAL: | OUTUBRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
Processo nº 061/2021 Pregão Eletrônico nº 031/2021 | Manutenção e Reforma de 04 (quatro) Unidades de Ensino Municipal de Bezerros |  |  |  |  | 20.316.425/0001-11 | Conserv Eireli | 120/2021 | 2021-12-27 | 6 meses | 699999.99 |  | 6 meses | 162113.46 | 162113.46 | 4.4.90.51.00 | 608415.29 | 28541.58 | 608415.29 | 608415.29 | OBRA EM ANDAMENTO

## CONSOLIDADO - Prestação de Cont
UNIDADE: | 16000 – SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 16003 – DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA |  | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ | ___________________________________________________ |  | ___________________________________________________
EXERCÍCIO: | 2022 |  | JOSÉ FERNANDO DA SILVA CPF: 116.429.084-36 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA CPF: 116.429.084-36 |  |  | MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO CPF: 072.570.264-83
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento | Responsável pela Unidade |  |  | Ordenador de Despesa
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
Processo nº 050/2017 Concorrência nº 001/2017 | Pavimentação de Diversas Ruas do Município de Bezerros | Processo nº 050/2017 Concorrência nº 001/2017 | Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal | 1118358.63 | 38741.05 | 27.068.117/0001-63 | ALINK ENGENHARIA LTDA | 194/2017 | 2018-05-02 | 339 DIAS | 997619.65 | PARALISAÇÃO04/01/21 | 1017 DIAS | 140037.84 | 38741.05 | 4.4.90.51.00 | 924890.64 | 4185.79 | 4185.79 | 924890.64 | OBRA PARALISADA – AGUARDANDO RECURSOS DO FEM
Processo nº 071/2019 TP nº 005/2019 | Conclusão das Instalações (quiosques e gramado) no Estádio Municipal Tenente Luiz Gonzaga | Processo nº 071/2019 TP nº 005/2019 | Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal/ EP Nº 239/2018 | 179749.21 | 16965.67 | 20.316.425/0001-11 | CONSERV EIRELI ME | 001/2020 | 2020-01-27 | 210 DIAS | 196497.7 | PARALISAÇÃO04/01/21 | 12 MESES | 849.02 |  | 4.4.90.51.00 | 93294.97 | - | - | 93294.97 | OBRA PARALISADA – AGUARDANDO RECURSOS DO FEM
Processo nº 050/2017 Concorrência nº 001/2017 | Pavimentação de Diversas Ruas do Município de Bezerros | Processo nº 050/2017 Concorrência nº 001/2017 | Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal | 1118358.63 | 38741.05 | 27.068.117/0001-63 | ALINK ENGENHARIA LTDA | 194/2017 | 2018-05-02 | 339 DIAS | 997619.65 | PARALISAÇÃO04/01/21 | 1017 DIAS | 140037.84 | 38741.05 | 4.4.90.51.00 | 904615.1 | 38975.3 | 436779.19 | 904615.1 | OBRA PARALISADA – AGUARDANDO RECURSOS DO FEM
Processo nº 071/2019 TP nº 005/2019 | Conclusão das Instalações (quiosques e gramado) no Estádio Municipal Tenente Luiz Gonzaga | Processo nº 071/2019 TP nº 005/2019 | Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal/ EP Nº 239/2018 | 179749.21 | 16965.67 | 20.316.425/0001-11 | CONSERV EIRELI ME | 001/2020 | 2020-01-27 | 210 DIAS | 196497.7 | PARALISAÇÃO04/01/21 | 12 MESES | 849.02 |  | 4.4.90.51.00 | 93294.97 | 65451.53 | 93294.97 | 93294.97 | OBRA PARALISADA – AGUARDANDO RECURSOS DO FEM
Processo nº 050/2017 Concorrência nº 001/2017 | Pavimentação de Diversas Ruas do Município de Bezerros | Processo nº 050/2017 Concorrência nº 001/2017 | Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal | 1118358.63 | 38741.05 | 27.068.117/0001-63 | ALINK ENGENHARIA LTDA | 194/2017 | 2018-05-02 | 339 DIAS | 997619.65 | PARALISAÇÃO04/01/21 | 1017 DIAS | 140037.84 | 38741.05 | 4.4.90.51.00 | 904615.1 | 38975.3 | 436779.19 | 904615.1 | OBRA PARALISADA – AGUARDANDO RECURSOS DO FEM
Processo nº 071/2019 TP nº 005/2019 | Conclusão das Instalações (quiosques e gramado) no Estádio Municipal Tenente Luiz Gonzaga | Processo nº 071/2019 TP nº 005/2019 | Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal/ EP Nº 239/2018 | 179749.21 | 16965.67 | 20.316.425/0001-11 | CONSERV EIRELI ME | 001/2020 | 2020-01-27 | 210 DIAS | 196497.7 | PARALISAÇÃO04/01/21 | 12 MESES | 849.02 |  | 4.4.90.51.00 | 93294.97 | 65451.53 | 93294.97 | 93294.97 | OBRA PARALISADA – AGUARDANDO RECURSOS DO FEM
Processo nº 015/2022 TP nº 001/2022 | Pavimentação de Vias no Distrito de Serra Negra no Município de Bezerros | Processo nº 015/2022 TP nº 001/2022 | Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal/ EP Nº 493/2020 | 280000 | 180085.39 | 20.316.425/0001-11 | CONSERV EIRELI ME | 155/2022 | 2022-06-28 | 180 DIAS | 359186.76 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 | 102660.83 | 102660.83 | 102660.83 | 102660.83 | OBRA EM ANDAMENTO
Processo nº 050/2017 Concorrência nº 001/2017 | Pavimentação de Diversas Ruas do Município de Bezerros | Processo nº 050/2017 Concorrência nº 001/2017 | Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal | 1118358.63 | 38741.05 | 27.068.117/0001-63 | ALINK ENGENHARIA LTDA | 194/2017 | 2018-05-02 | 339 DIAS | 997619.65 | PARALISAÇÃO04/01/21 | 1017 DIAS | 140037.84 | 38741.05 | 4.4.90.51.00 | 904615.1 | 38975.3 | 436779.19 | 904615.1 | OBRA PARALISADA – AGUARDANDO RECURSOS DO FEM
Processo nº 071/2019 TP nº 005/2019 | Conclusão das Instalações (quiosques e gramado) no Estádio Municipal Tenente Luiz Gonzaga | Processo nº 071/2019 TP nº 005/2019 | Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal/ EP Nº 239/2018 | 179749.21 | 16965.67 | 20.316.425/0001-11 | CONSERV EIRELI ME | 001/2020 | 2020-01-27 | 210 DIAS | 196497.7 | PARALISAÇÃO04/01/21 | 12 MESES | 849.02 |  | 4.4.90.51.00 | 93294.97 | 65451.53 | 93294.97 | 93294.97 | OBRA PARALISADA – AGUARDANDO RECURSOS DO FEM
Processo nº 015/2022 TP nº 001/2022 | Pavimentação de Vias no Distrito de Serra Negra no Município de Bezerros | Processo nº 015/2022 TP nº 001/2022 | Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal/ EP Nº 493/2020 | 280000 | 79186.76 | 20.316.425/0001-11 | CONSERV EIRELI ME | 155/2022 | 2022-06-28 | 180 DIAS | 359186.76 | PARALISAÇÃO 23/09/2022 |  |  |  | 4.4.90.51.00 | 172732.99 | 70072.16 | 172732.99 | 172732.99 | OBRA PARALISADA – AGUARDANDO RECURSOS DO FEM
NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA
NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA
NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA
NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA
Processo nº 043/2020 Tomada de Preços nº 002/2020 | REFORMA DA UNIDADE MISTA | [5 empty] | TOGA Construtora Ltda | 2020 | 2020-07-27 | 180 dias | 729219.43 | PARALISAÇÃO 01/02/2021 |  |  | 49458.85 | 4.4.90.51.00 | 117766.03 | 77789.51 | 117766.03 | 117766.03 | OBRA PARALISADA
Processo nº 043/2020 Tomada de Preços nº 002/2020 | REFORMA DA UNIDADE MISTA | [5 empty] | TOGA Construtora Ltda | 2020 | 2020-07-27 | 180 dias | 729219.43 | PARALISAÇÃO 01/02/2021 |  |  | 49458.85 | 4.4.90.51.00 | 117766.03 | 77789.51 | 117766.03 | 117766.03 | OBRA PARALISADA
Processo nº 043/2020 Tomada de Preços nº 002/2020 | REFORMA DA UNIDADE MISTA | [5 empty] | TOGA Construtora Ltda | 2020 | 2020-07-27 | 180 dias | 729219.43 | PARALISAÇÃO 01/02/2021 |  |  | 49458.85 | 4.4.90.51.00 | 117766.03 | 77789.51 | 117766.03 | 117766.03 | OBRA PARALISADA
Processo nº 043/2020 Tomada de Preços nº 002/2020 | REFORMA DA UNIDADE MISTA | [5 empty] | TOGA Construtora Ltda | 2020 | 2020-07-27 | 180 dias | 729219.43 | PARALISAÇÃO 01/02/2021 |  |  | 49458.85 | 4.4.90.51.00 | 117766.03 | 77789.51 | 117766.03 | 117766.03 | OBRA PARALISADA
Processo nº 040/2016 Concorrência nº 003/2016 | Construção de Creche Tipo B – Santo Amaro II | TC PAC 2 07446/2013 | FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1382706.9 | 0 | 11.179.408/0001-99 | AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 171/2017 | 2017-09-01 | 240 dias | 1159999.3 | 2018-12-31 | 32 meses | 93320.05 | 0 | 4.4.90.51 | 406880.99 | NADA CONSTA | NADA CONSTA | 406880.99 | Paralisada/ Aguardando recursos do FNDE
Processo nº 040/2016 Concorrência nº 003/2016 | Construção de Creche Tipo B – Santo Amaro II | TC PAC 2 07446/2013 | FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1382706.9 | 0 | 11.179.408/0001-99 | AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 171/2017 | 2017-09-01 | 240 dias | 1159999.3 | 2018-12-31 | 32 meses | 93320.05 | 0 | 4.4.90.51 | 406880.99 | NADA CONSTA | NADA CONSTA | 406880.99 | Paralisada/ Aguardando recursos do FNDE
Processo nº 040/2016 Concorrência nº 003/2016 | Construção de Creche Tipo B – Santo Amaro II | TC PAC 2 07446/2013 | FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1382706.9 | 0 | 11.179.408/0001-99 | AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 171/2017 | 2017-09-01 | 240 dias | 1159999.3 | 2018-12-31 | 32 meses | 93320.05 | 0 | 4.4.90.51 | 406880.99 | NADA CONSTA | NADA CONSTA | 406880.99 | Paralisada/ Aguardando recursos do FNDE
Processo nº 040/2016 Concorrência nº 003/2016 | Construção de Creche Tipo B – Santo Amaro II | TC PAC 2 07446/2013 | FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 1382706.9 | 0 | 11.179.408/0001-99 | AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 171/2017 | 2017-09-01 | 240 dias | 1159999.3 | 2018-12-31 | 32 meses | 93320.05 | 0 | 4.4.90.51 | 406880.99 | NADA CONSTA | NADA CONSTA | 406880.99 | Paralisada/ Aguardando recursos do FNDE
Concorrência nº 004/2016 Processo nº 044/2016 | Serviço de Limpeza Urbana no Município de Bezerros – PE |  |  |  |  | 05.463.276/0001-20 | VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | 005/2017 | 2017-02-08 | 12 meses | 3291192 |  | 49 DIAS | 809739.63 | 518260.75 | 3.3.90.39.00 | 3707251.94 | 953648.91 | 3707251.94 | 3707251.94 | O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2021-2022
Processo nº 070/2019 Tomada de Preço nº 004/2019 | Tratamento de Resíduos Sólidos |  |  |  |  | 07.916.655/0001-53 | EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 042/2021 | 2021-05-05 | 9 meses | 590008.72 |  | 21 MESES | 786678.24 |  | 3.3.90.39.00 | 1432778.8 | 181254.31 | 1432778.8 | 1432778.8 | O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2021-2022
Concorrência nº 004/2016 Processo nº 044/2016 | Serviço de Limpeza Urbana no Município de Bezerros – PE |  |  |  |  | 05.463.276/0001-20 | VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | 005/2017 | 2017-02-08 | 12 meses | 3291192 |  | 49 DIAS | 809739.63 | 518260.75 | 3.3.90.39.00 | 4464437.22 | 757185.28 | 4464437.22 | 4464437.22 | O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2021-2022
Processo nº 025/2021 Pregão eletrônico nº 010/2021 | Tratamento de Resíduos Sólidos |  |  |  |  | 07.916.655/0001-53 | EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 042/2021 | 2021-05-05 | 9 meses | 590008.72 |  | 21 MESES | 786678.24 |  | 3.3.90.39.00 | 1617002.76 | 184223.96 | 1617002.76 | 1617002.76 | O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2021-2022
Concorrência nº 004/2016 Processo nº 044/2016 | Serviço de Limpeza Urbana no Município de Bezerros – PE |  |  |  |  | 05.463.276/0001-20 | VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | 005/2017 | 2017-02-08 | 12 meses | 3291192 |  | 49 DIAS | 809739.63 | 518260.75 | 3.3.90.39.00 | 4464437.22 | 868095.3 | 5332532.52 | 5332532.52 | O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2021-2022
Processo nº 025/2021 Pregão eletrônico nº 010/2021 | Tratamento de Resíduos Sólidos |  |  |  |  | 07.916.655/0001-53 | EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 042/2021 | 2021-05-05 | 9 meses | 590008.72 |  | 21 MESES | 786678.24 |  | 3.3.90.39.00 | 1617002.76 | 196358.45 | 1813361.21 | 1813361.21 | O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2021-2022
Concorrência nº 004/2016 Processo nº 044/2016 | Serviço de Limpeza Urbana no Município de Bezerros – PE |  |  |  |  | 05.463.276/0001-20 | VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA | 005/2017 | 2017-02-08 | 12 meses | 3291192 |  | 12 MESES | 809739.63 | 591591.48 | 3.3.90.39.00 | 6122532.97 | 790000.45 | 6122532.97 | 6122532.97 | O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2021-2022
Processo nº 025/2021 Pregão eletrônico nº 010/2021 | Tratamento de Resíduos Sólidos |  |  |  |  | 07.916.655/0001-53 | EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 042/2021 | 2021-05-05 | 9 meses | 590008.72 |  | 21 MESES | 786678.24 |  | 3.3.90.39.00 | 1931155.77 | 117794.56 | 1931155.77 | 1931155.77 | O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2021-2022
NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA
NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NADA CONSTA
Processo nº 061/2021 Pregão Eletrônico nº 031/2021 | Manutenção e Reforma de 04 (quatro) Unidades de Ensino Municipal de Bezerros |  |  |  |  | 20.316.425/0001-11 | Conserv Eireli | 120/2021 | 2021-12-27 | 6 meses | 699999.99 |  | 6 meses | 162113.46 | 162113.46 | 4.4.90.51.00 | 579873.71 | 579873.71 | 579873.71 | 579873.71 | OBRA EM ANDAMENTO
Compra Direta nº 034/2022 | Aquisição de 16,8 toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) para aplicação à frio |  |  |  |  | 24.500.544/0001-80 | Silvio Romero dos Santos Silva Leite Eireli EPP |  | 2022-03-07 |  | 15288 |  |  |  |  | 4.4.90.51.00 | 15288 | 15288 | 15288 | 15288 | CONCLUÍDO
Processo nº 061/2021 Pregão Eletrônico nº 031/2021 | Manutenção e Reforma de 04 (quatro) Unidades de Ensino Municipal de Bezerros |  |  |  |  | 20.316.425/0001-11 | Conserv Eireli | 120/2021 | 2021-12-27 | 6 meses | 699999.99 |  | 6 meses | 162113.46 | 162113.46 | 4.4.90.51.00 | 608415.29 | 28541.58 | 608415.29 | 608415.29 | OBRA EM ANDAMENTO