## MODELO - Anexo da Resolução TC XX-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	16000 – SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	16003 – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – RECURSOS PRÓPRIOS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2021		RAQUEL GOMES DA SILVA CPF: 084.994.924-60	CAYC ORIGE SENA SILVA CPF: 097.197.404-77			MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO CPF: 072.570.264-83
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	16000 – SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	16003 – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA – RECURSOS PRÓPRIOS		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2022		RAQUEL GOMES DA SILVA CPF: 084.994.924-60	JOSÉ FERNANDO DA SILVA CPF: 116.429.084-36			MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO CPF: 072.570.264-83
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	16000 – SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	16003 – DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2022		JOSÉ FERNANDO DA SILVA CPF: 116.429.084-36	JOSÉ FERNANDO DA SILVA CPF: 116.429.084-36			MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO CPF: 072.570.264-83
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Processo nº 061/2021 Pregão Eletrônico nº 031/2021	Manutenção e Reforma de 04 (quatro) Unidades de Ensino Municipal de Bezerros					20.316.425/0001-11	Conserv Eireli	120/2021	27/12/2021	6 meses	699.999,99		6 meses	162.113,46	162.113,46	4.4.90.51.00	579.873,71	579.873,71	579.873,71	579.873,71	OBRA EM ANDAMENTO
Compra Direta nº 034/2022	Aquisição de 16,8 toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) para aplicação à frio					24.500.544/0001-80	Silvio Romero dos Santos Silva Leite Eireli EPP		07/03/2022		15.288,00					4.4.90.51.00	15.288,00	15.288,00	15.288,00	15.288,00	CONCLUÍDO

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	16000 – SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	16003 – DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2022		JOSÉ FERNANDO DA SILVA CPF: 116.429.084-36	JOSÉ FERNANDO DA SILVA CPF: 116.429.084-36			MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO CPF: 072.570.264-83
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Processo nº 061/2021 Pregão Eletrônico nº 031/2021	Manutenção e Reforma de 04 (quatro) Unidades de Ensino Municipal de Bezerros					20.316.425/0001-11	Conserv Eireli	120/2021	27/12/2021	6 meses	699.999,99		6 meses	162.113,46	162.113,46	4.4.90.51.00	608.415,29	28.541,58	608.415,29	608.415,29	OBRA EM ANDAMENTO

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	16000 – SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS/PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	16003 – DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2023		JOSÉ FERNANDO DA SILVA CPF: 116.429.084-36	JOSÉ FERNANDO DA SILVA CPF: 116.429.084-36			MARIA LUCIELLE SILVA LAURENTINO CPF: 072.570.264-83
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Processo nº 050/2017 Concorrência nº 001/2017	Pavimentação de Diversas Ruas do Município de Bezerros	Processo nº 050/2017 Concorrência nº 001/2017	Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal	1.118.358,63	VALOR DO REAJUSTE (R$ 38.741,05)	27.068.117/0001-63	ALINK ENGENHARIA LTDA	194/2017	02/05/2018	339 DIAS	997.619,65	PARALISAÇÃO04/01/21	1017 DIAS	140.037,84	38.741,05	4.4.90.51.00	904.615,10	38.975,30	436.779,19	904.615,10	HOUVE DISTRATO POR PARTE DA EMPRESA
Processo nº 071/2019 TP nº 005/2019	Conclusão das Instalações (quiosques e gramado) no Estádio Municipal Tenente Luiz Gonzaga	Processo nº 071/2019 TP nº 005/2019	Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal/ EP Nº 239/2018	179.749,21	16.965,67	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELI ME	001/2020	27/01/2020	210 DIAS	196.497,70	PARALISAÇÃO04/01/21	12 MESES	849,02		4.4.90.51.00	93.294,97	65.451,53	93.294,97	93.294,97	OBRA PARALISADA – AGUARDANDO RECURSOS DO FEM
Processo nº 015/2022 TP nº 001/2022	Pavimentação de Vias no Distrito de Serra Negra no Município de Bezerros	Processo nº 015/2022 TP nº 001/2022	Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal/ EP Nº 493/2020	280.000,00	180.085,39	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELI ME	155/2022	28/06/2022	180 DIAS	359.186,76					4.4.90.51.00	102.660,83	102.660,83	102.660,83	102.660,83	OBRA PARALISADA – AGUARDANDO RECURSOS DO FEM
Processo nº 070/2022 TP 005/2022	Pavimentação nos Bairro Novo e N. Sra. Aparecida do Município de Bezerros (REPROGRAMAÇÃO)	Processo nº 070/2022 TP 005/2022	Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal			26.969.715/0001-40	ECHI ENGENHARIA COMÉRCIO E LOCAÇÃO EIRELI	208/2022	12/09/2022	180 DIAS	351.568,03					4.4.90.51.00	233.581,81	233.581,81	233.581,81	233.581,81	OBRA CONCLUÍDA
Processo nº 015/2022 TP nº 001/2022	Pavimentação de Vias no Distrito de Serra Negra no Município de Bezerros	Processo nº 015/2022 TP nº 001/2022	Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal/ EP Nº 493/2020	280.000,00	180.085,39	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELI ME	155/2022	28/06/2022	180 DIAS	359.186,76					4.4.90.51.00	102.660,83	102.660,83	102.660,83	102.660,83	OBRA PARALISADA – AGUARDANDO RECURSOS DO FEM
Processo nº 071/2019 TP nº 005/2019	Conclusão das Instalações (quiosques e gramado) no Estádio Municipal Tenente Luiz Gonzaga	Processo nº 071/2019 TP nº 005/2019	Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal/ EP Nº 239/2018	179.749,21	16.965,67	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELI ME	001/2020	27/01/2020	210 DIAS	196.497,70	PARALISAÇÃO04/01/21	12 MESES	849,02		4.4.90.51.00	93.294,97	65.451,53	93.294,97	93.294,97	OBRA PARALISADA – AGUARDANDO RECURSOS DO FEM
Processo nº 015/2022 TP nº 001/2022	Pavimentação de Vias no Distrito de Serra Negra no Município de Bezerros	Processo nº 015/2022 TP nº 001/2022	Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal/ EP Nº 493/2020	280.000,00	180.085,39	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELI ME	155/2022	28/06/2022	180 DIAS	359.186,76					4.4.90.51.00	102.660,83	102.660,83	102.660,83	102.660,83	OBRA PARALISADA – AGUARDANDO RECURSOS DO FEM
Processo nº 071/2019 TP nº 005/2019	Conclusão das Instalações (quiosques e gramado) no Estádio Municipal Tenente Luiz Gonzaga	Processo nº 071/2019 TP nº 005/2019	Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal/ EP Nº 239/2018	179.749,21	16.965,67	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELI ME	001/2020	27/01/2020	210 DIAS	196.497,70	PARALISAÇÃO04/01/21	12 MESES	849,02		4.4.90.51.00	93.294,97	65.451,53	93.294,97	93.294,97	OBRA PARALISADA – AGUARDANDO RECURSOS DO FEM
Processo nº 071/2019 TP nº 005/2019	Conclusão das Instalações (quiosques e gramado) no Estádio Municipal Tenente Luiz Gonzaga	Processo nº 071/2019 TP nº 005/2019	Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal/ EP Nº 239/2018	179.749,21	16.965,67	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELI ME	001/2020	27/01/2020	210 DIAS	196.497,70	PARALISAÇÃO04/01/21	12 MESES	849,02		4.4.90.51.00	93.294,97	65.451,53	93.294,97	93.294,97	OBRA PARALISADA – AGUARDANDO RECURSOS DO FEM
Processo nº 015/2022 TP nº 001/2022	Pavimentação de Vias no Distrito de Serra Negra no Município de Bezerros	Processo nº 015/2022 TP nº 001/2022	Governo do Estado de Pernambuco/Fundo estadual de Apoio ao ao Desenvolvimento Municipal/ EP Nº 493/2020	280.000,00	79.186,76	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELI ME	155/2022	28/06/2022	180 DIAS	359.186,76	PARALISAÇÃO 23/09/2022				4.4.90.51.00	172.732,99	70.072,16	172.732,99	172.732,99	OBRA PARALISADA – AGUARDANDO RECURSOS DO FEM
NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA
NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA
NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA
NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA
Processo nº 043/2020 Tomada de Preços nº 002/2020	REFORMA DA UNIDADE MISTA	Processo nº 043/2020 Tomada de Preços nº 002/2020					TOGA Construtora Ltda	2020	27/07/2020	180 dias	729.219,43	PARALISAÇÃO 01/02/2021			49.458,85	4.4.90.51.00	117.766,03	77.789,51	117.766,03	117.766,03	OBRA PARALISADA
Processo nº 015/2022 Pregão Eletrônico nº 008/2022	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE ,NO BAIRRO DE ENCRUZILHADA DE SÃO JOÃO ,MUNICÍPIO DE BEZERROS.	Processo nº 015/2022 Pregão Eletrônico nº 008/2022					PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI	2022	06/12/2022	120 dias	184.386,69			45.875,41		4.4.90.51.00	226.577,44	226.577,44	226.577,44	226.577,44	OBRA EM ANDAMENTO
Processo nº 015/2022 Pregão Eletrônico nº 008/2022	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE ,NO BAIRRO DE ENCRUZILHADA DE SÃO JOÃO ,MUNICÍPIO DE BEZERROS.	Processo nº 015/2022 Pregão Eletrônico nº 008/2022					PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI	2022	06/12/2022	120 dias	184.386,69			45.875,41		4.4.90.51.00	226.577,44	226.577,44	226.577,44	226.577,44	OBRA CONCLUÍDA
Processo nº 007/2022 Concorrência nº 001/2022	REFORMA DA UNIDADE MISTA SÃO JOSÉ	Processo nº 007/2022 Concorrência nº 001/2022					PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI	2022	19/10/2022	12 MESES	2.736.052,95					4.4.90.51.00	247.269,41	247.269,41	247.269,41	247.269,41	OBRA EM ANDAMENTO
Processo nº 007/2022 Concorrência nº 001/2022	REFORMA DA UNIDADE MISTA SÃO JOSÉ	Processo nº 007/2022 Concorrência nº 001/2022					PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI	2022	19/10/2022	12 MESES	2.736.052,95			63.785,96		4.4.90.51.00	316.961,54	69.692,13	316.961,54	316.961,54	OBRA EM ANDAMENTO
Processo nº 007/2022 Concorrência nº 001/2022	REFORMA DA UNIDADE MISTA SÃO JOSÉ	Processo nº 007/2022 Concorrência nº 001/2022					PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI	2022	19/10/2022	12 MESES	2.736.052,95			63.785,96		4.4.90.51.00	427.686,66	110.725,12	427.686,66	427.686,66	OBRA PARALISADA
Processo nº 007/2023 Dispensa Eletrônica nº 002/2023	REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL – BEZERROSVET	Processo nº 007/2023 Dispensa Eletrônica nº 002/2023					WSM SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	2023	20/10/2023	4 MESES	85.139,52					4.4.90.51.00	14.020,76	14.020,76	14.020,76	14.020,76	OBRA EM ANDAMENTO
Processo nº 040/2016 Concorrência nº 003/2016	Construção de Creche Tipo B – Santo Amaro II	TC PAC 2 07446/2013	FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.382.706,90	0,00	11.179.408/0001-99	AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	171/2017	01/09/2017	240 dias	1.159.999,30	31/12/2018	32 meses	93.320,05	0,00	4.4.90.51	406.880,99	NADA CONSTA	NADA CONSTA	406.880,99	Paralisada/ Aguardando recursos do FNDE
Processo nº 040/2016 Concorrência nº 003/2016	Construção de Creche Tipo B – Santo Amaro II	TC PAC 2 07446/2013	FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.382.706,90	0,00	11.179.408/0001-99	AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	171/2017	01/09/2017	240 dias	1.159.999,30	31/12/2018	32 meses	93.320,05	0,00	4.4.90.51	406.880,99	NADA CONSTA	NADA CONSTA	406.880,99	Paralisada/ Aguardando recursos do FNDE
Processo nº 040/2016 Concorrência nº 003/2016	Construção de Creche Tipo B – Santo Amaro II	TC PAC 2 07446/2013	FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.382.706,90	0,00	11.179.408/0001-99	AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	171/2017	01/09/2017	240 dias	1.159.999,30	31/12/2018	32 meses	93.320,05	0,00	4.4.90.51	406.880,99	NADA CONSTA	NADA CONSTA	406.880,99	Paralisada/ Aguardando recursos do FNDE
Processo nº 040/2016 Concorrência nº 003/2016	Construção de Creche Tipo B – Santo Amaro II	TC PAC 2 07446/2013	FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.382.706,90	0,00	11.179.408/0001-99	AMPLUSTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	171/2017	01/09/2017	240 dias	1.159.999,30	31/12/2018	32 meses	93.320,05	0,00	4.4.90.51	406.880,99	NADA CONSTA	NADA CONSTA	406.880,99	Paralisada/ Aguardando recursos do FNDE
Concorrência nº 004/2016 Processo nº 044/2021	Serviço de Limpeza Urbana no Município de Bezerros – PE	Concorrência nº 004/2016 Processo nº 044/2021				05.463.276/0001-20	VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	005/2017	08/02/2017	12 meses	3.291.192,00		12 MESES	809.739,63	591.591,48	3.3.90.39.00	6.504.835,40	382.302,43	6.504.835,40	6.504.835,40	O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2021-2023
Processo nº 025/2021 Pregão eletrônico nº 010/2021	Tratamento de Resíduos Sólidos	Processo nº 025/2021 Pregão eletrônico nº 010/2021				07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	042/2021	05/05/2021	9 meses	590.008,72		21 MESES	786.678,24		3.3.90.39.00	1.995.418,57	64.262,80	1.995.418,57	1.995.418,57	O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2021-2023
Processo nº 077/2022 Pregão eletrônico nº 036/2022	Serviço de Limpeza Urbana no Município de Bezerros – PE	Processo nº 077/2022 Pregão eletrônico nº 036/2022				05.463.276/0001-20	VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	077/2022	07/02/2023	12 mêses	3.838.992,43					3.3.90.39.00	229.020,95	229.020,95	229.020,95	229.020,95	O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2023
Concorrência nº 004/2016 Processo nº 044/2021	Serviço de Limpeza Urbana no Município de Bezerros – PE	Concorrência nº 004/2016 Processo nº 044/2021				05.463.276/0001-20	VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	005/2017	08/02/2017	12 meses	3.291.192,00		12 MESES	809.739,63	591.591,48	3.3.90.39.00	6.721.293,06	216.457,66	6.721.293,06	6.721.293,06	O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2021-2023
Processo nº 025/2021 Pregão eletrônico nº 010/2021	Tratamento de Resíduos Sólidos	Processo nº 025/2021 Pregão eletrônico nº 010/2021				07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	042/2021	05/05/2021	9 meses	590.008,72		12 MESES		90.543,48	3.3.90.39.00	2.256.180,59	260.762,02	2.256.180,59	2.256.180,59	O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2021-2023
Processo nº 077/2022 Pregão eletrônico nº 036/2022	Serviço de Limpeza Urbana no Município de Bezerros – PE	Processo nº 077/2022 Pregão eletrônico nº 036/2022				05.463.276/0001-20	VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	077/2022	07/02/2023	12 mêses	3.838.992,43					3.3.90.39.00	1.047.303,82	818.282,87	1.047.303,82	1.047.303,82	O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2023
Concorrência nº 004/2016 Processo nº 044/2021	Serviço de Limpeza Urbana no Município de Bezerros – PE	Concorrência nº 004/2016 Processo nº 044/2021				05.463.276/0001-20	VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	005/2017	08/02/2017	12 meses	3.291.192,00		12 MESES	809.739,63	591.591,48	3.3.90.39.00	6.721.293,06	216.457,66	6.721.293,06	6.721.293,06	O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2021-2023
Processo nº 025/2021 Pregão eletrônico nº 010/2021	Tratamento de Resíduos Sólidos	Processo nº 025/2021 Pregão eletrônico nº 010/2021				07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	042/2021	05/05/2021	9 meses	590.008,72		12 MESES		90.543,48	3.3.90.39.00	2.328.874,75	72.694,16	2.328.874,75	2.328.874,75	O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2021-2023
Processo nº 077/2022 Pregão eletrônico nº 036/2022	Serviço de Limpeza Urbana no Município de Bezerros – PE	Processo nº 077/2022 Pregão eletrônico nº 036/2022				05.463.276/0001-20	VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	077/2022	07/02/2023	12 mêses	3.838.992,43					3.3.90.39.00	1.541.842,87	494.539,05	1.541.842,87	1.541.842,87	O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2023
Concorrência nº 004/2016 Processo nº 044/2021	Serviço de Limpeza Urbana no Município de Bezerros – PE	Concorrência nº 004/2016 Processo nº 044/2021				05.463.276/0001-20	VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	005/2017	08/02/2017	12 meses	3.291.192,00		12 MESES	809.739,63	591.591,48	3.3.90.39.00	6.721.293,06	216.457,66	6.721.293,06	6.721.293,06	O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2021-2023
Processo nº 025/2021 Pregão eletrônico nº 010/2021	Tratamento de Resíduos Sólidos	Processo nº 025/2021 Pregão eletrônico nº 010/2021				07.916.655/0001-53	EMPRESA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	042/2021	05/05/2021	9 meses	590.008,72		12 MESES	196.669,56	153.661,44	3.3.90.39.00	2.613.912,16	285.037,41	2.613.912,16	2.613.912,16	O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2021-2023
Processo nº 077/2022 Pregão eletrônico nº 036/2022	Serviço de Limpeza Urbana no Município de Bezerros – PE	Processo nº 077/2022 Pregão eletrônico nº 036/2022				05.463.276/0001-20	VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	077/2022	07/02/2023	12 meses	3.838.992,43					3.3.90.39.00	2.001.297,24	459.454,37	2.001.297,24	2.001.297,24	O somatório pago acumulado é referente ao ano de 2023
Processo nº 061/2021 Pregão Eletrônico nº 031/2021	Manutenção e Reforma de 04 (quatro) Unidades de Ensino Municipal de Bezerros	Processo nº 061/2021 Pregão Eletrônico nº 031/2021				20.316.425/0001-11	Conserv Eireli	120/2021	27/12/2021	6 meses	699.999,99		6 meses	162.113,46	162.113,46	4.4.90.51.00	608.415,29	28.541,58	608.415,29	608.415,29	OBRA CONCLUÍDA
Processo nº 069/2022 Tomada de Preço nº 004/2022	Construção da Escola Municipal Getúlio Vargas	Processo nº 069/2022 Tomada de Preço nº 004/2022				20.198.694/0001-75	C3 ENGENHARIA LTDA		13/09/2022	6 MESES	1.693.121,11					4.4.90.51.00	1.030.098,41	1.030.098,41	1.030.098,41	1.030.098,41	OBRA EM ANDAMENTO
Processo nº 069/2022 Tomada de Preço nº 004/2022	Construção da Escola Municipal Getúlio Vargas	Processo nº 069/2022 Tomada de Preço nº 004/2022				20.198.694/0001-75	C3 ENGENHARIA LTDA		13/09/2022	6 MESES	1.693.121,11		12 MESES	163.061,06	156.944,51	4.4.90.51.00	1.422.892,64	392.794,73	1.422.892,64	1.422.892,64	OBRA EM ANDAMENTO
Processo nº 069/2022 Tomada de Preço nº 004/2022	Construção da Escola Municipal Getúlio Vargas	Processo nº 069/2022 Tomada de Preço nº 004/2022				20.198.694/0001-75	C3 ENGENHARIA LTDA		13/09/2022	6 MESES	1.693.121,11		12 MESES	166.660,81	156.944,51	4.4.90.51.00	1.958.316,45	535.423,81	1.958.316,45	1.958.316,45	OBRA EM ANDAMENTO